## Backlog_estimado
PILA DEL PRODUCTO |  |  |  |  | FECHA ESTIMADA
Actividad | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivos del Sprint | Inicio | Fin
Revisar del incremento 0 y 1 y sus respectivos archivos. | Angella Sánchez / Gianella Catalán / Daniella Lecanda / Vicente Hernández / Sebastián Bravo | 15 | Terminado | Revisar los antecedentes y definir la base de trabajo del Incremento 2 | 2026-07-06 | 2026-07-12
Editar de Requerimientos planteados en el documento 0 | Angella Sanchez | 8 | Terminado | Ajustar los requerimientos iniciales del sistema | 2026-08-04 | 2026-08-06
Editar de casos de uso planteados en el documento 0 | Gianella Catalan /Daniella Lecanda | 9 | Pendiente | Actualizar los casos de uso según los requerimientos revisados | 2026-08-04 | 2026-08-06
Editar de diagrama de casos de uso planteados en el documento 0 | Vicente Hernández/ Sebastian Bravo | 5 | Terminado | Ajustar la representación de las funcionalidades del sistema | 2026-08-04 | 2026-08-06
Revisar, recuperación e integración de requerimientos del Incremento 1 | Gianella Catalan | 4 | Terminado | Recuperar e integrar los requerimientos vigentes | 2026-08-04 | 2026-08-06
Reescritura y refinamiento de requerimientos del Incremento 2 | Angella Sanchez / Daniella Lecanda | 5 | Terminado | Refinar los requerimientos del nuevo incremento | 2026-08-04 | 2026-08-06
Actualizar el backlog del Incremento 2 | Vicente Hernández | 4 | Terminado | Organizar y priorizar las tareas que serán ejecutadas durante el Sprint. | 2026-08-05 | 2026-08-06
Reescribir y validar RF 1–20 | Daniella Lecanda | 5 | Terminado | Reformular y validar los requerimientos asociados a los primeros módulos del sistema, asegurando claridad y consistencia. | 2026-08-08 | 2026-08-10
Reescribir y validar RF 21–30 | Daniella Lecanda | 5 | Terminado | Reformular y validar los requerimientos correspondientes a las funcionalidades del Incremento 2. | 2026-08-08 | 2026-08-10
Reescribir y validar RF 31–40 | Daniella Lecanda | 5 | Terminado | Reformular y validar los requerimientos del incremento, verificando su coherencia con las nuevas necesidades del sistema | 2026-08-09 | 2026-08-10
Reescribir y validar RF 41–50 | Daniella Lecanda | 5 | Terminado | Reformular y validar los requerimientos del sistema, considerando las funcionalidades incorporadas en el Incremento 2 | 2026-08-11 | 2026-08-13
Reescribir y validar RF 51–64 | Daniella Lecanda | 5 | Terminado | Reformular y validar los requerimientos restantes del incremento para consolidar su definición funcional | 2026-08-11 | 2026-08-13
Actualizar casos de uso RF01–RF20 | Daniella Lecanda | 5 | Terminado | Actualizar los casos de uso correspondientes a los requerimientos RF01 al RF20, reflejando los cambios realizados en el sistema | 2026-08-13 | 2026-08-16
Actualizar casos de uso RF21–RF40 | Daniella Lecanda | 5 | Terminado | Actualizar los casos de uso correspondientes a los requerimientos RF21 al RF40, incorporando las nuevas funcionalidades del incremento | 2026-08-13 | 2026-08-16
Actualizar casos de uso RF41–RF60 | Daniella Lecanda | 5 | Terminado | Actualizar los casos de uso correspondientes a los requerimientos RF41 al RF60, manteniendo coherencia con los procesos definidos | 2026-08-19 | 2026-08-24
Actualizar casos de uso RF61–RF80 | Daniella Lecanda | 5 | Terminado | Actualizar los casos de uso asociados a las funcionalidades contempladas en este bloque de requerimientos | 2026-08-20 | 2026-08-24
Actualizar casos de uso RF81–RF101 | Daniella Lecanda | 4 | Terminado | Actualizar los casos de uso asociados a los requerimientos adicionales incorporados al sistema | 2026-08-23 | 2026-08-25
Actualizar diagramas de casos de uso RF01–RF20 | Vicente Hernández | 4 | Terminado | Representar gráficamente las funcionalidades asociadas a los requerimientos RF01 al RF20 y sus relaciones con los actores | 2026-08-30 | 2026-09-03
Actualizar diagramas de casos de uso RF21–RF40 | Vicente Hernández | 4 | Terminado | Representar gráficamente las funcionalidades asociadas a los requerimientos RF21 al RF40 y sus relaciones con los actores | 2026-08-30 | 2026-09-03
Actualizar diagramas de casos de uso RF41–RF60 | Vicente Hernández | 4 | Terminado | Representar gráficamente las funcionalidades asociadas a los requerimientos RF41 al RF60 y sus relaciones con los actores | 2026-08-30 | 2026-09-03
Actualizar diagramas de casos de uso RF61–RF80 | Vicente Hernández | 4 | Terminado | Representar gráficamente las funcionalidades correspondientes a este bloque de requerimientos y sus interacciones | 2026-08-30 | 2026-09-03
Actualizar diagramas de casos de uso RF81–RF101 | Vicente Hernández | 4 | Terminado | Representar gráficamente las funcionalidades adicionales incorporadas al sistema | 2026-08-30 | 2026-09-03
Elaborar diagramas de secuencia RF01–RF13 | Sebastián Bravo / Valentín García / Gianella Catalan | 6 | Terminado | Modelar la interacción entre actores y componentes para los casos de uso CU01 al CU013. | 2026-09-03 | 2026-09-10
Elaborar diagramas de secuencia RF14–RF24 | Sebastián Bravo / Valentín García / Gianella Catalan | 6 | Terminado | Modelar la interacción entre actores y componentes para los casos de uso CU014 al CU025 | 2026-09-03 | 2026-09-10
Elaborar diagramas de secuencia RF25–RF30 | Sebastián Bravo / Valentín García | 6 | Terminado | Modelar la interacción entre actores y componentes para los casos de uso CU25 al CU30. | 2026-09-03 | 2026-09-10
Elaborar diagramas de secuencia RF31–RF40 | Sebastián Bravo / Valentín García | 6 | Terminado | Modelar la interacción entre actores y componentes para los casos de uso CU31 al CU40. | 2026-09-03 | 2026-09-10
Elaborar diagramas de secuencia RF41–RF61 | Sebastián Bravo / Valentín García | 6 | Terminado | Modelar la interacción entre actores y componentes para los casos de uso CU41 al CU061. | 2026-09-03 | 2026-09-10
Ajustar el árbol de navegación según las nuevas funcionalidades | Daniella Lecanda | 5 | Terminado | Adaptar la navegación del sistema a los módulos y funcionalidades incorporadas en el incremento | 2026-09-05 | 2026-09-06
Ajustar el diagrama de componentes según las nuevas vistas | Sebastián Bravo | 7 | Terminado | Actualizar la estructura de componentes considerando las nuevas vistas incorporadas al sistema | 2026-09-05 | 2026-09-06
crear módulos 8,9,10,11 | Angella Sánchez / Daniella Lecanda | 9 | Terminado | Desarrollar nuevos módulos para ampliar las funcionalidades del sistema | 2026-09-05 | 2026-09-06
Implementar funcionalidades RF21–RF30 | Angella Sánchez | 6 | Terminado | Implementar las funcionalidades correspondientes a los requerimientos RF21 al RF30 | 2026-09-07 | 2026-09-08
Implementar funcionalidades RF31–RF40 | Angella Sánchez | 6 | Terminado | Implementar las funcionalidades correspondientes a los requerimientos RF31 al RF40 | 2026-09-07 | 2026-09-08
Implementar funcionalidades RF41–RF50 | Angella Sánchez | 6 | Terminado | Implementar las funcionalidades correspondientes a los requerimientos RF41 al RF50 | 2026-09-07 | 2026-09-08
Revisión de requerimientos entre integrantes | Angella Sánchez / Gianella Catalán / Daniella Lecanda / Vicente Hernández / Sebastián Bravo / Valentín García | 3 | Terminado | Validar los requerimientos desarrollados por el equipo | 2026-09-11 | 2026-09-11
Revisión de casos de uso entre integrantes | Angella Sánchez / Gianella Catalán / Daniella Lecanda / Vicente Hernández / Sebastián Bravo / Valentín García | 3 | Terminado | Validar los artefactos relacionados con los requerimientos | 2026-09-11 | 2026-09-11
Revisión diagramas de casos de uso | Angella Sánchez / Gianella Catalán / Daniella Lecanda / Vicente Hernández / Sebastián Bravo / Valentín García | 3 | Terminado | Validar los artefactos relacionados con los requerimientos | 2026-09-11 | 2026-09-12
Revisión de diagramas de secuencia | Angella Sánchez / Gianella Catalán / Daniella Lecanda / Vicente Hernández / Sebastián Bravo / Valentín García | 4 | Terminado | Validar los diagramas de procesos del sistema | 2026-09-11 | 2026-09-12
Realizar revisión de código entre integrantes | Angella Sánchez / Gianella Catalán / Daniella Lecanda / Vicente Hernández / Sebastián Bravo / Valentín García | 7 | Terminado | Revisar la implementación desarrollada | 2026-09-11 | 2026-09-12
Mantener la trazabilidad entre requerimientos y artefactos | Angella Sánchez | 3 | Terminado | Mantener la trazabilidad del Incremento 2 | 2026-09-12 | 2026-09-12
Registrar pruebas y evidencias | Angella Sánchez / Gianella Catalán / Daniella Lecanda / Vicente Hernández / Sebastián Bravo / Valentín García | 5 | Terminado | Preparar el seguimiento y respaldo de las pruebas | 2026-09-12 | 2026-09-12
Ejecutar pruebas de integración | Angella Sánchez / Gianella Catalán / Daniella Lecanda / Vicente Hernández / Sebastián Bravo / Valentín García | 8 | Terminado | Validar la integración de las funcionalidades desarrolladas | 2026-09-12 | 2026-09-12
Probar excepciones y casos especiales | Angella Sanchez | 4 | Terminado | Validar el comportamiento del sistema ante distintos escenarios | 2026-09-12 | 2026-09-12
Registrar bloqueos, decisiones y cambios del proyecto | Angella Sanchez | 1 | Terminado | Registrar los cambios y situaciones relevantes del desarrollo | 2026-09-12 | 2026-09-13
Corregir errores y repetir pruebas | Angella Sanchez | 4 | Terminado | Corregir errores y validar nuevamente el sistema | 2026-09-12 | 2026-09-13
Consolidar los requerimientos finales | Angella Sánchez / Gianella Catalán / Daniella Lecanda / Vicente Hernández / Sebastián Bravo / Valentín García | 8 | Terminado | Consolidar los resultados finales del incremento | 2026-09-12 | 2026-09-13
Revisión el documento completo | Angella Sánchez / Gianella Catalán / Daniella Lecanda / Vicente Hernández / Sebastián Bravo / Valentín García | 6 | Terminado | Consolidar los resultados finales del incremento | 2026-09-13 | 2026-09-13
Corregir formato y preparar la entrega final | Angella Sánchez / Gianella Catalán / Daniella Lecanda / Vicente Hernández / Sebastián Bravo / Valentín García | 8 | Terminado | Preparar la documentación final del Incremento 2 | 2026-09-13 | 2026-09-13

## Backlog_real
PILA DEL PRODUCTO |  |  |  |  | FECHA ESTIMADA |  | Proyecto
Actividad | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivos del Sprint | Inicio | Fin | Inicio | Fin | HH Efectivas
Revisar del incremento 0 y 1 y sus respectivos archivos. | Angella Sánchez / Gianella Catalán / Daniella Lecanda / Vicente Hernández / Sebastián Bravo | 15 | Terminado | Revisar los antecedentes y definir la base de trabajo del Incremento 2 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 12
Editar de Requerimientos planteados en el documento 0 | Angella Sanchez | 8 | Terminado | Ajustar los requerimientos iniciales del sistema | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 7
Editar de casos de uso planteados en el documento 0 | Gianella Catalan /Daniella Lecanda | 9 | Terminado | Actualizar los casos de uso según los requerimientos revisados | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 7
Editar de diagrama de casos de uso planteados en el documento 0 | Vicente Hernández/ Sebastian Bravo | 5 | Terminado | Ajustar la representación de las funcionalidades del sistema | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 6
Revisar, recuperación e integración de requerimientos del Incremento 1 | Gianella Catalan | 4 | Terminado | Recuperar e integrar los requerimientos vigentes | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 3
Reescritura y refinamiento de requerimientos del Incremento 2 | Angella Sanchez / Daniella Lecanda | 5 | Terminado | Refinar los requerimientos del nuevo incremento | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 6
Actualizar el backlog del Incremento 2 | Vicente Hernández | 4 | Terminado | Organizar y priorizar las tareas que serán ejecutadas durante el Sprint. | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-03 | 2026-09-13 | 7
Reescribir y validar RF 1–20 | Daniella Lecanda | 5 | Terminado | Reformular y validar los requerimientos asociados a los primeros módulos del sistema, asegurando claridad y consistencia. | 2026-08-08 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 5
Reescribir y validar RF 21–30 | Daniella Lecanda | 5 | Terminado | Reformular y validar los requerimientos correspondientes a las funcionalidades del Incremento 2. | 2026-08-08 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 5
Reescribir y validar RF 31–40 | Daniella Lecanda | 5 | Terminado | Reformular y validar los requerimientos del incremento, verificando su coherencia con las nuevas necesidades del sistema | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 3
Reescribir y validar RF 41–50 | Daniella Lecanda | 5 | Terminado | Reformular y validar los requerimientos del sistema, considerando las funcionalidades incorporadas en el Incremento 2 | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 4
Reescribir y validar RF 51–64 | Daniella Lecanda | 5 | Terminado | Reformular y validar los requerimientos restantes del incremento para consolidar su definición funcional | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 4
Actualizar casos de uso RF01–RF20 | Daniella Lecanda | 5 | Terminado | Actualizar los casos de uso correspondientes a los requerimientos RF01 al RF20, reflejando los cambios realizados en el sistema | 2026-08-13 | 2026-08-16 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 5
Actualizar casos de uso RF21–RF40 | Daniella Lecanda | 5 | Terminado | Actualizar los casos de uso correspondientes a los requerimientos RF21 al RF40, incorporando las nuevas funcionalidades del incremento | 2026-08-13 | 2026-08-16 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 4
Actualizar casos de uso RF41–RF60 | Daniella Lecanda | 5 | Terminado | Actualizar los casos de uso correspondientes a los requerimientos RF41 al RF60, manteniendo coherencia con los procesos definidos | 2026-08-19 | 2026-08-24 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 3
Actualizar casos de uso RF61–RF80 | Daniella Lecanda | 5 | Terminado | Actualizar los casos de uso asociados a las funcionalidades contempladas en este bloque de requerimientos | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 3
Actualizar casos de uso RF81–RF101 | Daniella Lecanda | 4 | Terminado | Actualizar los casos de uso asociados a los requerimientos adicionales incorporados al sistema | 2026-08-23 | 2026-08-25 | 2026-08-22 | 2026-08-24 | 2
Actualizar diagramas de casos de uso RF01–RF20 | Vicente Hernández | 4 | Terminado | Representar gráficamente las funcionalidades asociadas a los requerimientos RF01 al RF20 y sus relaciones con los actores | 2026-08-30 | 2026-09-03 | 2026-08-22 | 2026-08-24 | 2
Actualizar diagramas de casos de uso RF21–RF40 | Vicente Hernández | 4 | Terminado | Representar gráficamente las funcionalidades asociadas a los requerimientos RF21 al RF40 y sus relaciones con los actores | 2026-08-30 | 2026-09-03 | 2026-08-22 | 2026-08-24 | 3
Actualizar diagramas de casos de uso RF41–RF60 | Vicente Hernández | 4 | Terminado | Representar gráficamente las funcionalidades asociadas a los requerimientos RF41 al RF60 y sus relaciones con los actores | 2026-08-30 | 2026-09-03 | 2026-08-22 | 2026-08-24 | 4
Actualizar diagramas de casos de uso RF61–RF80 | Vicente Hernández | 4 | Terminado | Representar gráficamente las funcionalidades correspondientes a este bloque de requerimientos y sus interacciones | 2026-08-30 | 2026-09-03 | 2026-08-22 | 2026-08-24 | 4
Actualizar diagramas de casos de uso RF81–RF101 | Vicente Hernández | 4 | Terminado | Representar gráficamente las funcionalidades adicionales incorporadas al sistema | 2026-08-30 | 2026-09-03 | 2026-08-22 | 2026-08-24 | 3
Elaborar diagramas de secuencia RF01–RF13 | Sebastián Bravo / Valentín García / Gianella Catalan | 6 | Terminado | Modelar la interacción entre actores y componentes para los casos de uso CU01 al CU013. | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2026-08-22 | 2026-09-09 | 5
Elaborar diagramas de secuencia RF14–RF24 | Sebastián Bravo / Valentín García / Gianella Catalan | 6 | Terminado | Modelar la interacción entre actores y componentes para los casos de uso CU014 al CU025 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2026-08-22 | 2026-09-09 | 5
Elaborar diagramas de secuencia RF25–RF30 | Sebastián Bravo / Valentín García | 6 | Terminado | Modelar la interacción entre actores y componentes para los casos de uso CU25 al CU30. | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2026-08-22 | 2026-09-09 | 5
Elaborar diagramas de secuencia RF31–RF40 | Sebastián Bravo / Valentín García | 6 | Terminado | Modelar la interacción entre actores y componentes para los casos de uso CU31 al CU40. | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2026-08-22 | 2026-09-09 | 6
Elaborar diagramas de secuencia RF41–RF61 | Sebastián Bravo / Valentín García | 6 | Terminado | Modelar la interacción entre actores y componentes para los casos de uso CU41 al CU061. | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2026-08-22 | 2026-09-09 | 4
Ajustar el árbol de navegación según las nuevas funcionalidades | Daniella Lecanda | 5 | Terminado | Adaptar la navegación del sistema a los módulos y funcionalidades incorporadas en el incremento | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-08-27 | 2026-09-08 | 3
Ajustar el diagrama de componentes según las nuevas vistas | Sebastián Bravo | 7 | Terminado | Actualizar la estructura de componentes considerando las nuevas vistas incorporadas al sistema | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-08-29 | 2026-09-08 | 7
crear módulos 8,9,10,11 | Angella Sánchez / Daniella Lecanda | 9 | Terminado | Desarrollar nuevos módulos para ampliar las funcionalidades del sistema | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-08-30 | 2026-09-05 | 8
Implementar funcionalidades RF21–RF30 | Angella Sánchez | 6 | Terminado | Implementar las funcionalidades correspondientes a los requerimientos RF21 al RF30 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 8
Implementar funcionalidades RF31–RF40 | Angella Sánchez | 6 | Terminado | Implementar las funcionalidades correspondientes a los requerimientos RF31 al RF40 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-08-30 | 2026-09-07 | 6
Implementar funcionalidades RF41–RF50 | Angella Sánchez | 6 | Terminado | Implementar las funcionalidades correspondientes a los requerimientos RF41 al RF50 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-08-30 | 2026-09-09 | 4
Revisión de requerimientos entre integrantes | Angella Sánchez / Gianella Catalán / Daniella Lecanda / Vicente Hernández / Sebastián Bravo / Valentín García | 3 | Terminado | Validar los requerimientos desarrollados por el equipo | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 4
Revisión de casos de uso entre integrantes | Angella Sánchez / Gianella Catalán / Daniella Lecanda / Vicente Hernández / Sebastián Bravo / Valentín García | 3 | Terminado | Validar los artefactos relacionados con los requerimientos | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 5
Revisión diagramas de casos de uso | Angella Sánchez / Gianella Catalán / Daniella Lecanda / Vicente Hernández / Sebastián Bravo / Valentín García | 3 | Terminado | Validar los artefactos relacionados con los requerimientos | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 3
Revisión de diagramas de secuencia | Angella Sánchez / Gianella Catalán / Daniella Lecanda / Vicente Hernández / Sebastián Bravo / Valentín García | 4 | Terminado | Validar los diagramas de procesos del sistema | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 3
Realizar revisión de código entre integrantes | Angella Sánchez / Gianella Catalán / Daniella Lecanda / Vicente Hernández / Sebastián Bravo / Valentín García | 7 | Terminado | Revisar la implementación desarrollada | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 5
Mantener la trazabilidad entre requerimientos y artefactos | Angella Sánchez | 3 | Terminado | Mantener la trazabilidad del Incremento 2 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2
Registrar pruebas y evidencias | Angella Sánchez / Gianella Catalán / Daniella Lecanda / Vicente Hernández / Sebastián Bravo / Valentín García | 5 | Terminado | Preparar el seguimiento y respaldo de las pruebas | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 5
Ejecutar pruebas de integración | Angella Sánchez / Gianella Catalán / Daniella Lecanda / Vicente Hernández / Sebastián Bravo / Valentín García | 8 | Terminado | Validar la integración de las funcionalidades desarrolladas | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 6
Probar excepciones y casos especiales | Angella Sanchez | 4 | Terminado | Validar el comportamiento del sistema ante distintos escenarios | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-12
Registrar bloqueos, decisiones y cambios del proyecto | Angella Sanchez | 1 | Terminado | Registrar los cambios y situaciones relevantes del desarrollo | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 6
Corregir errores y repetir pruebas | Angella Sanchez | 4 | Terminado | Corregir errores y validar nuevamente el sistema | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 3
Consolidar los requerimientos finales | Angella Sánchez / Gianella Catalán / Daniella Lecanda / Vicente Hernández / Sebastián Bravo / Valentín García | 8 | Terminado | Consolidar los resultados finales del incremento | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 6
Revisión el documento completo | Angella Sánchez / Gianella Catalán / Daniella Lecanda / Vicente Hernández / Sebastián Bravo / Valentín García | 6 | Terminado | Consolidar los resultados finales del incremento | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 5
Corregir formato y preparar la entrega final | Angella Sánchez / Gianella Catalán / Daniella Lecanda / Vicente Hernández / Sebastián Bravo / Valentín García | 8 | Terminado | Preparar la documentación final del Incremento 2 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 9