## Hoja 1
Planificacion
Actividad | Responsable | Fecha_Inicio | Fecha_Final | Estado | Comentarios
Revisión de la rúbrica con el equipo | Angella Sánchez/Gianella Catalán/Daniella Lecanda/Vicente Hernández/Sebastián Bravo/Benjamín Ríos | 2026-03-24 | 2026-03-24 | Finzaliado | Se analizaron los criterios de evaluación del trabajo, se resolvieron dudas y se organizó la distribución inicial de tareas entre los integrantes del equipo.
Envío de correo electrónico al cliente para coordinación de reunión y establecimiento del primer contacto | Angella Sánchez | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Finzaliado | Se envía correo al cliente con el objetivo de coordinar una reunión inicial y establecer el primer contacto para la presentación del proyecto.
Primera reunión con el cliente para presentación del proyecto, levantamiento de información y definición de objetivos iniciales | Angella Sánchez/Gianella Catalán | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Finzaliado | Primera reunión con Álvaro, donde se realizó la presentación del trabajo y se definieron los objetivos y lineamientos iniciales. Además, se abordó una introducción general de la empresa, incluyendo sus funciones, cantidad de personal, proyectos actuales y principales necesidades.
Análisis de la grabación de la primera reunión y definición de los requerimientos del proyecto | Angella Sánchez/Gianella Catalán/Daniella Lecanda/Vicente Hernández/Sebastián Bravo/Benjamin Ríos | 2026-03-28 | 2026-03-29 | Finzaliado | Se revisó la grabación de la primera reunión con el objetivo de organizar las actividades del equipo. Además, se solicitó a cada integrante identificar requerimientos funcionales y no funcionales, junto con investigar información relevante sobre la empresa.
Asignación de tareas de investigación al equipo | Angella Sánchez | 2026-04-04 | 2026-04-04 | Finzaliado | Asignación de tareas de investigación a los integrantes del equipo: análisis cualitativo y cuantitativo y modelamiento en Bizagi (Daniella Lecanda y Gianella Catalán), análisis PESTEL (Vicente Hernández), análisis de las cinco fuerzas de Porter (Benjamín Ríos y Sebastián Bravo), análisis FODA (Vicente Hernández, Benjamín Ríos y Sebastián Bravo), y elaboración del contexto junto con la redacción de los requerimientos (Angella Sánchez).
Análisis cualitativo y cuantitativo y modelamiento en Bizagi | Gianella Catalán/Daniella Lecanda | 2026-04-04 | 2026-04-06 | Finzaliado | Se solicitó investigar el análisis cualitativo y cuantitativo del proyecto, además de revisar la herramienta Bizagi para modelar los procesos y representar el flujo de trabajo del sistema.
PESTEL | Vicente Hernández | 2026-04-04 | 2026-04-06 | Finzaliado | Se solicitó investigar qué es el análisis PESTEL, su utilidad y cómo implementarlo en el proyecto, con el fin de analizar factores externos que puedan influir en la empresa.
Análisis de las cinco fuerzas de Porter | Benjamín Ríos/Sebastián Bravo | 2026-04-04 | 2026-04-06 | Finzaliado | Se solicitó investigar el modelo de las cinco fuerzas de Porter, su aplicación y cómo utilizarlo para analizar el entorno competitivo de la empresa.
FODA | Vicente Hernández/Benjamín Ríos/Sebastián Bravo | 2026-04-04 | 2026-04-06 | Finzaliado | Se solicitó investigar el análisis FODA, su estructura y cómo aplicarlo a la empresa para identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
Cadena de Valor | Benjamín Ríos | 2026-04-04 | 2026-04-06 | Finzaliado | Se solicitó investigar la cadena de valor, su estructura y cómo aplicarla al proceso de la empresa para identificar actividades principales y de apoyo.
Redacción y creación de nuevos requerimientos | Angella Sánchez | 2026-04-04 | 2026-04-06 | Finzaliado | Responsable de redactar y definir los requerimientos del sistema a partir de la información recopilada.
Elaboración y actualización de currículums de los integrantes del equipo | Angella Sánchez/Gianella Catalán/Daniella Lecanda/Vicente Hernández/Sebastián Bravo/Benjamín Ríos | 2026-04-03 | 2026-04-08 | Finzaliado | Se solicitó a los integrantes del equipo elaborar o actualizar sus currículums con el fin de contar con la información necesaria para el desarrollo del proyecto.
Solicitud de segunda reunión con el cliente | Angella Sánchez | 2026-04-06 | 2026-04-06 | Finzaliado | Se solicitó una segunda reunión con el cliente con el objetivo de comprender el flujo de trabajo actual y establecer nuevos requerimientos del sistema.
Segunda reunión con el cliente, modalidad presencial | Angella Sánchez/Gianella Catalán | 2026-04-07 | 2026-04-07 | Finzaliado | Durante la reunión, el cliente entregó información más detallada sobre el sistema requerido y proporcionó antecedentes adicionales sobre la empresa y sus necesidades.
Presentación de la información recopilada por los integrantes del equipo | Angella Sánchez | 2026-04-07 | 2026-04-09 | Finzaliado | Cada integrante presentó la información investigada correspondiente a su área: análisis cualitativo y cuantitativo y modelamiento en Bizagi (Daniella Lecanda y Gianella Catalán), análisis PESTEL (Vicente Hernández), análisis de las cinco fuerzas de Porter (Sebastián Bravo), análisis FODA (Daniella Lecanda y Gianella Catalán),creacion de la Cadena de valor (Angella Sánchez) y redacción de los requerimientos (Angella Sánchez).
FODA | Daniella Lecanda/Gianella Catalán | 2026-04-07 | 2026-04-09 | Finzaliado | Se presentó el análisis FODA de la empresa, identificando fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas relevantes para el desarrollo del proyecto.
PESTEL | Vicente Hernández | 2026-04-07 | 2026-04-09 | Finzaliado | Se expuso el análisis PESTEL, considerando factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales que pueden influir en la empresa.
Porter | Sebastián Bravo | 2026-04-07 | 2026-04-09 | Finzaliado | Se presentó el análisis del entorno competitivo mediante el modelo de las cinco fuerzas de Porter, identificando los principales factores del mercado.
Cadena de Valor | Angella Sánchez | 2026-04-07 | 2026-04-09 | Finzaliado | Se presentó la cadena de valor de la empresa, identificando las actividades principales y de apoyo dentro del proceso organizacional.
Análisis cualitativo y cuantitativo y modelamiento en Bizagi | Gianella Catalán/Daniella Lecanda | 2026-04-07 | 2026-04-09 | Finzaliado | Se presentó el análisis cualitativo y cuantitativo junto con el modelamiento en Bizagi, representando el flujo del proceso y facilitando la comprensión del sistema actual.
Reunión obliatoria con grupos asociados | Angella Sánchez/Gianella Catalán/Daniella Lecanda/Vicente Hernández/Sebastián Bravo/Benjamín Ríos | 2026-04-08 | 2026-04-09 | Finzaliado | Reunión interna del equipo para revisar avances, resolver dudas y coordinar las actividades pendientes del proyecto.
Redaccion requerimiento | Angella Sánchez | 2026-04-09 | 2026-04-09 | Finzaliado | Se realizó la redacción y actualización continua de los requerimientos del sistema, incorporando la información recopilada durante el avance del proyecto y ajustándolos según nuevas necesidades identificadas.
Elaboracion info comaprtrida | Angella Sánchez/Gianella Catalán/Daniella Lecanda/Vicente Hernández/Sebastián Bravo/Benjamín Ríos | 2026-04-11 | 12 arbil | Finzaliado | Se consolidaron y publicaron los documentos elaborados con el fin de compartir la información con los demás grupos del proyecto.
Redacción inicial del Documento 0 hasta diagrama de Ishikawa | Angella Sánchez/Gianella Catalán/Daniella Lecanda/Vicente Hernández/Sebastián Bravo/Benjamín Ríos | 12 arbil | 12 arbil | Finzaliado | Se inició la redacción del Documento 0 como preparación para la primera entrega, incorporando los avances realizados hasta el desarrollo del diagrama de Ishikawa y consolidando la información recopilada por el equipo.
Solicitud de tercera reunión con el cliente | Angella Sánchez | 2026-04-13 | 2026-04-13 | Finzaliado | Se solicitó una tercera reunión con el cliente para recopilar información relacionada con el análisis interno y externo de la empresa, y complementar el análisis cualitativo y cuantitativo del proyecto.
Tercera reunion con cliente | Angella Sánchez/Gianella Catalán | 2026-04-14 | 2026-04-14 | Finzaliado | Se coordinó una reunión virtual con el cliente para validar los requerimientos funcionales del sistema y resolver dudas relacionadas con la operación y el flujo de información de la empresa, con el fin de completar el análisis y diagnóstico organizacional.
Asignación de tareas | Angella Sánchez | 2026-04-14 | 2026-04-16 | Finzaliado | Se asignó terminar y ajustar las tareas pendientes del proyecto tras la reunión con el cliente, incluyendo el análisis cuantitativo (Gianella Catalán), análisis cualitativo (Daniella Lecanda), redacción de requerimientos (Angella Sánchez) y correcciones del Documento 0 (Vicente Hernández, Gianella Catalán, Daniella Lecanda y Angella Sánchez).
Análisis cuantitativo | Gianella Catalán | 2026-04-14 | 2026-04-16 | Finzaliado | Se solicitó finalizar y ajustar el análisis cuantitativo considerando la información obtenida en la reunión con el cliente.
Análisis cualitativo | Daniella Lecanda | 2026-04-14 | 2026-04-16 | Finzaliado | Se solicitó finalizar y ajustar el análisis cualitativo según los nuevos antecedentes proporcionados por el cliente.
Redacción de requerimientos | Angella Sánchez | 2026-04-14 | 2026-04-16 | Finzaliado | Se solicitó continuar con la redacción y actualización de los requerimientos del sistema.
Correcciones Doc 0 | Angella Sánchez/Gianella Catalán/Daniella Lecanda/Vicente Hernández/Sebastián Bravo | 2026-04-15 | 2026-04-15 | Finzaliado | Se asignó la revisión y corrección del Documento 0, considerando observaciones del equipo.
Envío de requerimientos al cliente | Angella Sánchez | 2026-04-16 | 2026-04-16 | Finzaliado | Se enviaron los requerimientos al cliente con el objetivo de obtener su aprobación y validación, permitiendo avanzar a la siguiente etapa del proyecto.
Asignación final para la finalización del Documento 0 | Angella Sánchez | 2026-04-18 | 2026-04-19 | Finzaliado | Se asignaron las últimas tareas al equipo con el objetivo de finalizar y dejar listo el Documento 0 para su entrega.
Homogeneización del formato de los currículums | Vicente Hernández | 2026-04-18 | 2026-04-19 | Finzaliado | Se transcribieron y ajustaron todos los currículums de los integrantes del equipo con el fin de unificar el formato y mantener una presentación homogénea del documento.
Ordenamiento y redacción de la planificación | Vicente Hernández | 2026-04-18 | 2026-04-19 | Finzaliado | Se inició la elaboración de la planificación del proyecto, organizando y pasando en limpio las actividades realizadas y pendientes, con el fin de estructurar el desarrollo del trabajo.
Caso de uso extendido | Angella Sánchez | 2026-04-18 | 2026-04-19 | Finzaliado | Se realizó la redacción de los casos de uso extendidos en base a cada requerimiento funcional establecido para el sistema.
UR en formato ESA | Daniella Lecanda | 2026-04-18 | 2026-04-19 | Finzaliado | Se organizaron los requerimientos funcionales en formato ESA con el objetivo de establecer su posterior prioridad y estructura.
Diagrama caso uso | Gianella Catalán | 2026-04-18 | 2026-04-19 | Finzaliado | Se elaboró el diagrama de casos de uso del sistema, representando las funcionalidades principales y la interacción con los actores.
Asignacion de tareas restantes | Angella Sánchez | 2026-04-19 | 2026-04-19 | Finzaliado | Se asignaron las últimas tareas al equipo con el objetivo de finalizar y dejar listo el Documento 0 para su entrega.
Costo benenficio | Sebastián Bravo | 2026-04-19 | 2026-04-19 | Finzaliado | Se realizó el análisis costo-beneficio del proyecto, evaluando los costos estimados y los beneficios esperados de la implementación del sistema propuesto.
Matriz de requerimientos y caso de uso | Sebastián Bravo | 2026-04-19 | 2026-04-19 | Finzaliado | Se elaboró la matriz de requerimientos vinculando cada requerimiento funcional con su respectivo caso de uso, permitiendo organizar, estructurar y asegurar la correcta trazabilidad de las funcionalidades del sistema. Esto facilitó la validación de los requerimientos y una mejor comprensión del alcance del proyecto.
Dimension tecnica | Vicente Hernández | 2026-04-19 | 2026-04-19 | Finzaliado | Se desarrolló la dimensión técnica del proyecto, considerando el ambiente de desarrollo, los lenguajes a utilizar y su relevancia para la implementación del sistema.
Entrega de avance del Documento 0 | Angella Sánchez | 2026-04-19 | 2026-04-19 | Finzaliado | Se realizó la entrega de un avance del proyecto correspondiente al Documento 0.
Creacion y redaccion del anexo | Angella Sánchez | 2026-04-19 | 2026-04-19 | Finzaliado | Se realizó la creación y redacción del anexo del documento, donde se especificaron definiciones, conceptos clave y términos técnicos utilizados en el proyecto. Esto permitió facilitar la comprensión del documento y mantener claridad en la información presentada.
Traspaso informe adaptacion | Daniella Lecanda/Angella Sánchez | 2026-04-19 | 2026-04-19 | Finzaliado | Se realizó la integración de la información comprendida en el Documento 0 al informe de adaptación del proyecto.
Revisión de feedback del profesor posterior a la presentación | Angella Sánchez/Gianella Catalán/Daniella Lecanda/Vicente Hernández/Sebastián Bravo | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Finzaliado | Se revisaron las observaciones entregadas por el profesor tras la presentación, con el objetivo de realizar mejoras al documento y ajustar los contenidos según lo solicitado.
Ajuste de títulos de casos de uso | Daniella Lecanda | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Finzaliado | Revisión y ajuste de los títulos de los casos de uso, utilizando formato en gerundio.
Corrección de diagramas | Gianella Catalán | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Finzaliado | Corrección y mejora de los diagramas del proyecto.
Mejora del análisis costo-beneficio | Sebastián Bravo | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Finzaliado | Complemento del análisis costo-beneficio mediante la incorporación de texto explicativo.
Ajuste de dimensión técnica y planificación | Vicente Hernández | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Finzaliado | Modificación de la sección de dimensión técnica e incorporación de ajustes en la planificación.
Mejora de descripciones de casos de uso | Angella Sánchez | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Finzaliado | Revisión y mejora de las descripciones de los casos de uso.
Revisión final de las observaciones y completado del Documento 0 | Angella Sánchez/Gianella Catalán/Daniella Lecanda/Vicente Hernández/Sebastián Bravo | 2026-04-25 | 2026-04-25 | Finzaliado | Se realizó la revisión final del Documento 0, verificando la coherencia, redacción y estructura del contenido. Se completaron apartados en caso de detectar omisiones o errores, y se efectuaron ajustes finales en la presentación (PPT). Asimismo, se revisaron y validaron los requerimientos del sistema para asegurar su consistencia con lo desarrollado en el proyecto.