## Backlog_estimado
PILA DEL PRODUCTO |  |  |  |  | FECHA ESTIMADA
Actividad | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivos del Sprint | Inicio | Fin
Revisión y mejora del Documento 0 | Angella Sánchez/Gianella Catalán/Daniella Lecanda/Vicente Hernández/Sebastián Bravo | 6 | En Proceso | Revisar y actualizar el documento inicial, incorporando correcciones y mejoras necesarias para el desarrollo del proyecto. | 2026-04-29 | 2026-04-29
Planificación del Incremento 1 y asignación de tareas del equipo | Angella Sánchez | 2 | En Proceso | Definir las actividades del Incremento 1 y distribuir las tareas entre los integrantes del equipo. | 2026-04-29 | 2026-06-10
Elaborar Product backlog | Vicente Hernández | 10 | En Proceso | Establecer y priorizar las funcionalidades y tareas que conforman el Product Backlog del proyecto. | 2026-05-01 | 2026-05-16
Sprint backlog | Angella Sánchez/Vicente Hernández | 5 | En Proceso | Organizar y priorizar las tareas que serán ejecutadas durante el Sprint. | 2026-05-01 | 2026-05-19
Elaborar diagrama de componentes(Finanzas) | Sebastián Bravo | 5 | En Proceso | Representar la estructura modular del sistema mediante un diagrama de componentes. | 2026-05-11 | 2026-05-17
Elaborar diagrama de despliegue(Finanzas) | Sebastián Bravo | 7 | En Proceso | Representar la organización de los componentes del sistema y su ubicación dentro de la infraestructura definida para el proyecto. | 2026-05-12 | 2026-05-21
Reglas de negocio | Daniella Lecanda | 6 | En Proceso | Analizar y documentar las reglas de negocio que regirán el funcionamiento del sistema. | 2026-05-02 | 2026-05-16
Identificar entidades y atributos | Daniella Lecanda | 6 | En Proceso | Determinar las entidades, atributos y relaciones necesarias para el modelado de datos. | 2026-05-04 | 2026-05-06
Elaborar diagrama MERE(Finanzas) | Vicente Hernández/Gianella Catalán | 10 | En Proceso | Representar gráficamente las entidades del sistema y sus relaciones mediante un diagrama MERE. | 2026-04-29 | 2026-05-02
Elaborar diagrama MERE(compartido) | Vicente Hernández/Gianella Catalán | 40 | En Proceso | Combinación de MERE con los demas grupos | 2026-04-29 | 2026-05-04
Construir modelo racional (MR) | Daniella Lecanda | 6 | En Proceso | Transformar el modelo conceptual en un esquema relacional para la base de datos. | 2026-04-29 | 2026-05-02
Aplicar 1FN | Daniella Lecanda | 4 | En Proceso | Eliminar grupos repetitivos y garantizar la atomicidad de los atributos en las relaciones identificadas. | 2026-04-29 | 2026-05-02
Aplicar 2FN | Daniella Lecanda | 4 | En Proceso | Eliminar dependencias parciales para asegurar que los atributos dependan completamente de la clave primaria. | 2026-04-29 | 2026-05-02
Aplicar 3FN | Daniella Lecanda | 4 | En Proceso | Eliminar dependencias transitivas para optimizar la estructura de datos y reducir redundancias. | 2026-04-29 | 2026-05-02
Elaborar modelo fisíco (Finanzas) | Daniella Lecanda | 6 | En Proceso | Diseñar la estructura física de la base de datos considerando tablas, claves, restricciones y tipos de datos. | 2026-04-29 | 2026-05-04
Elaborar modelo fisíco (conjunto) | Vicente Hernández/Gianella Catalán | 4 | Terminado | Combinar los modelos fisícos con los demas grupos | 2026-05-06 | 2026-05-08
Elaboración MR | Daniella Lecanda | 5 | En Proceso | Construir el modelo relacional a partir de las entidades y relaciones identificadas durante el análisis. | 2026-04-29 | 2026-05-03
Elaborar diagrama de modelo de datos | Daniella Lecanda | 5 | En Proceso | Representar la estructura de la base de datos mediante entidades, atributos y relaciones que permitan organizar la información del sistema. | 2026-04-29 | 2026-05-04
Elaborar minuta BBDD | Vicente Hernández |  | En Proceso | Documentar el procedimiento de construcción e implementación de la base de datos del sistema. | 2026-04-29 | 2026-05-04
Desarrollo de la estructura base del sistema | Angella Sánchez | 100 | En Proceso | Desarrollar la estructura base del sistema que permita integrar los distintos módulos y funcionalidades definidas para el proyecto. | 2026-04-29 | 2026-06-12
Vista de desarrollo | Sebastián Bravo | 6 | En Proceso | Se encargó de la elaboración del diagrama de componentes, correspondiente a la vista de desarrollo, representando la organización interna del sistema y sus módulos. | 2026-05-20 | 2026-05-27
Elaborar diagrama de componentes(Conjunta) | Gianella Catalán/Sebastián Bravo | 15 | En Proceso | Unificar los componentes desarrollados por ambos equipos, identificando sus relaciones e interacciones dentro de una única estructura modular del sistema. | 2026-05-13 | 2026-05-22
Elaborar diagrama de despliegue(Conjunto) | Vicente Hernández/Gianella Catalán/Sebastian Bravo | 8 | En Proceso | Integrar las propuestas de ambos equipos en un diagrama de componentes que represente la estructura modular del sistema. | 2026-05-13 | 2026-05-25
Arbol de navegación | Daniella Lecanda | 5 | En Proceso | definir la organización de las vistas arquitectónicas que conforman la documentacion del sistema. | 2026-05-20 | 2026-05-27
Diagrama de secuencia (CU01-CU07) | Gianella Catalán | 7 | En Proceso | Modelar la interacción entre actores y componentes para los casos de uso CU01 al CU07. | 2026-05-10 | 2026-05-20
Diagrama de secuencia (CU08-CU15) | Vicente Hernández | 7 | En Proceso | Modelar la interacción entre actores y componentes para los casos de uso CU08 al CU15. | 2026-05-10 | 2026-05-20
Diagrama de secuencia (CU15-CU23) | Sebastián Bravo | 7 | En Proceso | Modelar la interacción entre actores y componentes para los casos de uso CU16 al CU23. | 2026-05-10 | 2026-05-20
Modulo de clientes(CU01-CU04) | Angella Sánchez | 7 | En Proceso | Implementar funcionalidades de consulta, búsqueda y análisis de información de clientes. | 2026-05-13 | 2026-05-16
Modulo de cotizaciones(CU05-CU012) | Angella Sánchez | 7 | En Proceso | Implementar funcionalidades relacionadas con la generación, cálculo y aprobación de cotizaciones comerciales. | 2026-05-16 | 2026-05-19
Modulo de ventas(CU013-CU20) | Angella Sánchez | 7 | En Proceso | Implementar funcionalidades asociadas a ventas, divisas, impuestos y descuentos comerciales. | 2026-05-19 | 2026-05-22
Modulo de documentos tributarios (CU21-CU23) | Angella Sánchez | 7 | En Proceso | Implementar funcionalidades para la gestión de documentos tributarios y anulación de ventas. | 2026-05-22 | 2026-05-25
Implementacion y validación de la BBDD | Angella Sánchez | 10 | En Proceso | Construir la base de datos y verificar la correcta persistencia e integridad de la información. | 2026-05-20 | 2026-05-27
Revisión y entrega final del incremento | Angella Sánchez/Gianella Catalán/Daniella Lecanda/Vicente Hernández/Sebastián Bravo | 6 | En Proceso | Consolidar la documentación y entregables desarrollados para la validación final del incremento. | 2026-06-10 | 2026-06-13

## Backlog_real
PILA DEL PRODUCTO |  |  |  |  | FECHA ESTIMADA
Actividad | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivos del Sprint | Inicio | Fin
Revisión y mejora del Documento 0 | Angella Sánchez/Gianella Catalán/Daniella Lecanda/Vicente Hernández/Sebastián Bravo | 6 | En Proceso | Revisar y actualizar el documento inicial, incorporando correcciones y mejoras necesarias para el desarrollo del proyecto. | 2026-04-29 | 2026-04-29
Planificación del Incremento 1 y asignación de tareas del equipo | Angella Sánchez | 2 | En Proceso | Definir las actividades del Incremento 1 y distribuir las tareas entre los integrantes del equipo. | 2026-04-29 | 2026-06-10
Elaborar Product backlog | Vicente Hernández | 10 | En Proceso | Establecer y priorizar las funcionalidades y tareas que conforman el Product Backlog del proyecto. | 2026-05-01 | 2026-05-16
Sprint backlog | Angella Sánchez/Vicente Hernández | 5 | En Proceso | Organizar y priorizar las tareas que serán ejecutadas durante el Sprint. | 2026-05-01 | 2026-05-19
Elaborar diagrama de componentes(Finanzas) | Sebastián Bravo | 5 | En Proceso | Representar la estructura modular del sistema mediante un diagrama de componentes. | 2026-05-11 | 2026-05-17
Elaborar diagrama de despliegue(Finanzas) | Sebastián Bravo | 7 | En Proceso | Representar la organización de los componentes del sistema y su ubicación dentro de la infraestructura definida para el proyecto. | 2026-05-12 | 2026-05-21
Reglas de negocio | Daniella Lecanda | 6 | En Proceso | Analizar y documentar las reglas de negocio que regirán el funcionamiento del sistema. | 2026-05-02 | 2026-05-16
Identificar entidades y atributos | Daniella Lecanda | 6 | En Proceso | Determinar las entidades, atributos y relaciones necesarias para el modelado de datos. | 2026-05-04 | 2026-05-06
Elaborar diagrama MERE(Finanzas) | Vicente Hernández/Gianella Catalán | 10 | En Proceso | Representar gráficamente las entidades del sistema y sus relaciones mediante un diagrama MERE. | 2026-04-29 | 2026-05-02
Elaborar diagrama MERE(compartido) | Vicente Hernández/Gianella Catalán | 40 | En Proceso | Combinación de MERE con los demas grupos | 2026-04-29 | 2026-05-04
Construir modelo racional (MR) | Daniella Lecanda | 6 | En Proceso | Transformar el modelo conceptual en un esquema relacional para la base de datos. | 2026-04-29 | 2026-05-02
Aplicar 1FN | Daniella Lecanda | 4 | En Proceso | Eliminar grupos repetitivos y garantizar la atomicidad de los atributos en las relaciones identificadas. | 2026-04-29 | 2026-05-02
Aplicar 2FN | Daniella Lecanda | 4 | En Proceso | Eliminar dependencias parciales para asegurar que los atributos dependan completamente de la clave primaria. | 2026-04-29 | 2026-05-02
Aplicar 3FN | Daniella Lecanda | 4 | En Proceso | Eliminar dependencias transitivas para optimizar la estructura de datos y reducir redundancias. | 2026-04-29 | 2026-05-02
Elaborar modelo fisíco (Finanzas) | Daniella Lecanda | 6 | En Proceso | Diseñar la estructura física de la base de datos considerando tablas, claves, restricciones y tipos de datos. | 2026-04-29 | 2026-05-04
Elaborar modelo fisíco (conjunto) | Vicente Hernández/Gianella Catalán | 4 | Terminado | Combinar los modelos fisícos con los demas grupos | 2026-05-06 | 2026-05-08
Elaboración MR | Daniella Lecanda | 5 | En Proceso | Construir el modelo relacional a partir de las entidades y relaciones identificadas durante el análisis. | 2026-04-29 | 2026-05-03
Elaborar diagrama de modelo de datos | Daniella Lecanda | 5 | En Proceso | Representar la estructura de la base de datos mediante entidades, atributos y relaciones que permitan organizar la información del sistema. | 2026-04-29 | 2026-05-04
Elaborar minuta BBDD | Vicente Hernández |  | En Proceso | Documentar el procedimiento de construcción e implementación de la base de datos del sistema. | 2026-04-29 | 2026-05-04
Desarrollo de la estructura base del sistema | Angella Sánchez | 100 | En Proceso | Desarrollar la estructura base del sistema que permita integrar los distintos módulos y funcionalidades definidas para el proyecto. | 2026-04-29 | 2026-06-12
Vista de desarrollo | Sebastián Bravo | 6 | En Proceso | Se encargó de la elaboración del diagrama de componentes, correspondiente a la vista de desarrollo, representando la organización interna del sistema y sus módulos. | 2026-05-20 | 2026-05-27
Elaborar diagrama de componentes(Conjunta) | Gianella Catalán/Sebastián Bravo | 15 | En Proceso | Unificar los componentes desarrollados por ambos equipos, identificando sus relaciones e interacciones dentro de una única estructura modular del sistema. | 2026-05-13 | 2026-05-22
Elaborar diagrama de despliegue(Conjunto) | Vicente Hernández/Gianella Catalán/Sebastian Bravo | 8 | En Proceso | Integrar las propuestas de ambos equipos en un diagrama de componentes que represente la estructura modular del sistema. | 2026-05-13 | 2026-05-25
Arbol de navegación | Daniella Lecanda | 5 | En Proceso | definir la organización de las vistas arquitectónicas que conforman la documentacion del sistema. | 2026-05-20 | 2026-05-27
Diagrama de secuencia (CU01-CU07) | Gianella Catalán | 7 | En Proceso | Modelar la interacción entre actores y componentes para los casos de uso CU01 al CU07. | 2026-05-10 | 2026-05-20
Diagrama de secuencia (CU08-CU15) | Vicente Hernández | 7 | En Proceso | Modelar la interacción entre actores y componentes para los casos de uso CU08 al CU15. | 2026-05-10 | 2026-05-20
Diagrama de secuencia (CU15-CU23) | Sebastián Bravo | 7 | En Proceso | Modelar la interacción entre actores y componentes para los casos de uso CU16 al CU23. | 2026-05-10 | 2026-05-20
Modulo de clientes(CU01-CU04) | Angella Sánchez | 7 | En Proceso | Implementar funcionalidades de consulta, búsqueda y análisis de información de clientes. | 2026-05-13 | 2026-05-16
Modulo de cotizaciones(CU05-CU012) | Angella Sánchez | 7 | En Proceso | Implementar funcionalidades relacionadas con la generación, cálculo y aprobación de cotizaciones comerciales. | 2026-05-16 | 2026-05-19
Modulo de ventas(CU013-CU20) | Angella Sánchez | 7 | En Proceso | Implementar funcionalidades asociadas a ventas, divisas, impuestos y descuentos comerciales. | 2026-05-19 | 2026-05-22
Modulo de documentos tributarios (CU21-CU23) | Angella Sánchez | 7 | En Proceso | Implementar funcionalidades para la gestión de documentos tributarios y anulación de ventas. | 2026-05-22 | 2026-05-25
Implementacion y validación de la BBDD | Angella Sánchez | 10 | En Proceso | Construir la base de datos y verificar la correcta persistencia e integridad de la información. | 2026-05-20 | 2026-05-27
Revisión y entrega final del incremento | Angella Sánchez/Gianella Catalán/Daniella Lecanda/Vicente Hernández/Sebastián Bravo | 6 | En Proceso | Consolidar la documentación y entregables desarrollados para la validación final del incremento. | 2026-06-10 | 2026-06-13